## 认定会
2026年保障性租赁住房认定项目清单
序号 | 项目名称 | 筹集方式（收购、新建、改建） | 土地性质及类别 | 建设地址 | 统一社会信用代码 | 建设单位 | 土地面积（亩） | 涉及栋数 | 土地权利性质 | 建设规模（套） | 建设面积 （平方米） | 总投资 （万元） | 2026年计划完成投资（万元） | 拟开工时间 （或已开工时间） | 拟竣工时间 （竣工时间） | 备注
1 | 惠安县偏远乡镇安居提质项目（一期）-崇武镇政府宿舍改造 | 改建 | 存量闲置房屋建设 | 崇武镇莲岛西路392号 | 11350521003825753W | 崇武镇人民政府 | 1.725 | 1 （需加固） | 划拨 | 74 | 2700 | 561 | 561 | 2026.1 | 2026.12 | 上报项目
2 | 惠安县偏远乡镇安居提质项目（一期）-涂寨镇政府宿舍改造 | 改建 | 存量闲置房屋建设 | 惠安县涂寨镇新亭村657号 | 1135052100382577XF | 涂寨镇人民政府 | 1.56 | 1 （已加固） | 划拨 | 70 | 2963.19 | 596.272 | 596.272 | 2020.4 | 已竣工 | 上报项目
3 | 惠安县偏远乡镇安居提质项目（一期）-净峰镇政府宿舍改造 | 改建 | 存量闲置房屋建设 | 惠安县净峰镇明秀街88号 | 11350521003825796A | 净峰镇人民政府 | 1.08 | 1 （需加固） | 划拨 | 48 | 2757 | 494.08 | 494.08 | 2026.5 | 2026.12 | 上报项目
4 | 惠安县偏远乡镇安居提质项目（一期）-山霞镇政府宿舍改造 | 改建 | 存量闲置房屋建设 | 惠安县山霞镇山霞街350号 | 11350521003825761P | 山霞镇人民政府 | 3.19 | 4 （鉴定报告未出，至少2栋要加固） | 划拨 | 66 | 2478 | 473.85 | 473.85 | 2026.9 | 2027.9 | 上报项目
5 | 惠安县偏远乡镇安居提质项目（一期）-东岭镇政府宿舍改造 | 改建 | 存量闲置房屋建设 | 百美路5号东岭镇人民政府 | 11350521003825788F | 东岭镇人民政府 | 1.28 | 2 （需加固） | 划拨 | 56 | 2462.4 | 600 | 600 | 2026.7 | 2026.12 | 上报项目
6 | 惠安县偏远乡镇安居提质项目（一期）-紫山镇政府宿舍改造 | 改建 | 存量闲置房屋建设 | 紫山镇油园村翁后182号 | 113505210038261079 | 紫山镇人民政府 | 1.56 | 1 | 划拨 | 72 | 2858 | 596.27 | 596.27 | 2026.8 | 2026.12 | 上报项目
7 | 惠安县偏远乡镇安居提质项目（一期）-小岞镇派出所宿舍改造 | 改建 | 存量闲置房屋建设 | 小岞镇前海村路亭110号 | 113505210038258090 | 小岞镇人民政府 | 1.25 | 4 （需加固） | 划拨 | 32 | 1000 | 200 | 200 | 2026.06 | 2027.6 | 上报项目
8 | 惠安县偏远乡镇安居提质项目（一期）-小岞镇政府宿舍改造 | 改建 | 存量闲置房屋建设 | 小岞镇岞兴街186号 | 113505210038258090 | 小岞镇人民政府 | 1.77 | 5 （需加固） | 划拨 | 71 | 2823.04 | 320 | 320 | 2026.06 | 2027.9 | 储备项目
惠安县偏远乡镇安居提质项目（一期）小计 | [9 empty] | 489 | 20041.63 | 3841.472 | 3841.472
9 | 惠安县偏远乡镇教职工安居工程（一期）-惠安大吴中学教师宿舍楼 | 新建 | 企事业单位自有闲置土地建设 | 惠安县东桥镇大吴村大吴1007号 | 1235052148932750XE | 福建省惠安大吴中学 | 0.65 | 1 | 划拨 | 50 | 2350.48 | 900 | 400 | 2024.12 | 2026.12 | 上报项目
10 | 惠安县偏远乡镇教职工安居工程（一期）-小岞第二中心小学宿舍楼 | 新建 | 企事业单位自有闲置土地建设 | 小岞镇岞兴街985号 | 113505210038258090 | 小岞镇人民政府 | 0.711 | 2 | 划拨 | 30 | 1742.15 | 1100 | 1100 | 2026.06 | 2026.12 | 上报项目
11 | 惠安县偏远乡镇教职工安居工程（一期）-净峰中学宿舍楼（二号楼） | 新建 | 其他方式建设 | 惠安县净峰镇山前村 | 12350521489325280D | 净峰中学 | 0.73 | 1 | 划拨 | 40 | 4200 | 1000 | 1000 | 2023 | 2026 | 上报项目
惠安县偏远乡镇教职工安居工程（一期）小计 | [9 empty] | 120 | 8292.63 | 3000 | 2500
12 | 福建六洲食品有限公司总部宿舍 | 新建 | 新供应国有用地建设 | 惠东工业区（北至燎原村，南至空地，西至上胡新村，东至二号路 | 91350521MAE7YTW66B | 惠安六洲食品有限公司 | 1.65 | 1 | 出让 | 208 | 7861.8 | 2800 | 2800 | 2025.12 | 2027.12 | 上报项目
13 | 福建省天智创新材料有限公司宿舍楼 | 新建 | 新供应国有用地建设 | 福建省惠安县东桥镇屿头山村屿头1025号 | 91350521MADPUETY84 | 福建省天智创新材料有限公司 | 2.48 | 1 | 出让 | 119 | 7457.79 | 1671 | 1671 | 2025.4.27 | 已竣工 | 上报项目
14 | 泉州协宇新材料科技有限公司5#宿舍楼项目 | 新建 | 新供应国有用地建设 | 福建省泉州市惠安县东桥镇埔殊村东蔡333号 | 91350521MACA2A2C70 | 泉州协宇新材料科技有限公司 | 1.6849 | 1 | 出让 | 163 | 7575.08 | 2086 | 2086 | 2025.7 | 2026.8 | 上报项目
15 | 泉州GC项目宿舍楼（泉州GC石油基地有限责任公司） | 新建 | 新供应国有用地建设 | 惠安县净峰镇 | 91350521MA34MNL29L | 泉州GC石油基地有限责任公司 | 0.86 | 1 | 划拨 | 31 | 1342 | 650 | 600 | 2022 | 2026 | 上报项目
16 | 福建亿鑫生态农业有限公司1#、2#员工宿舍楼 | 新建 | 新供应国有用地建设 | 惠安县辋川镇坑南村北侧为惠东快速公路；南侧为惠安恒源塑胶有限公司 | 91350521MA344EKE8T | 福建亿鑫生态农业有限公司 | 2.5 | 2 | 出让 | 190 | 10550 | 2096 | 2096 | 2025.12 | 2027.12 | 储备项目
企业项目小计 | [9 empty] | 711 | 34786.67 | 9303 | 9253
合计 | [9 empty] | 1320 | 63120.93 | 16144.472 | 15594.472
21 | 福建荣发石业有限公司宿舍 | 改建 | 存量闲置房屋建设 | 山霞镇山霞村惠崇路北侧 |  | 福建荣发石业有限公司 |  |  |  | 16 | 860 | 80 | 80 | 2026.1 | 2026.3
24 | 闽西南绿色建筑产业园HG挂-2022-18#地块项目32#（含地下室） | 新建 | 新供应国有用地建设 | 惠安县黄塘镇虎窟村 |  | 惠安闽西南工业园区开发有限公司 |  |  |  | 304 | 14321.1 | 3162 | 2000 | 46325 | 46568
[10 empty] | 2541 | 123638.7 | 30785.472 | 29023.472
#REF!
23 | 惠安县黄塘镇凯琪幼儿园 | 新建 | 新供应国有用地建设 | 福建省泉州市惠安县黄塘镇省吟村杏尾自然村 |  | 泉州市凯琪投资有限公司 |  |  |  | 78 | 16080.29 | 1310.5467 | 800 | 45733 | 46233

## 公示
惠安县偏远乡镇安居提质项目（一期）-东岭镇政府宿舍改造等16个保障性租赁住房项目认定前公示表
序号 | 项目名称 | 筹集方式（收购、新建、改建） | 建设地址 | 建设单位 | 建设规模（套） | 建设面积 （平方米）
1 | 惠安县偏远乡镇安居提质项目（一期）-崇武镇政府宿舍改造 | 改建 | 崇武镇莲岛西路392号 | 崇武镇人民政府 | 74 | 2700
2 | 惠安县偏远乡镇安居提质项目（一期）-涂寨镇政府宿舍改造 | 改建 | 惠安县涂寨镇新亭村657号 | 涂寨镇人民政府 | 70 | 2963.19
3 | 惠安县偏远乡镇安居提质项目（一期）-净峰镇政府宿舍改造 | 改建 | 惠安县净峰镇明秀街88号 | 净峰镇人民政府 | 48 | 2757
4 | 惠安县偏远乡镇安居提质项目（一期）-山霞镇政府宿舍改造 | 改建 | 惠安县山霞镇山霞街350号 | 山霞镇人民政府 | 66 | 2478
5 | 惠安县偏远乡镇安居提质项目（一期）-东岭镇政府宿舍改造 | 改建 | 百美路5号东岭镇人民政府 | 东岭镇人民政府 | 56 | 2462.4
6 | 惠安县偏远乡镇安居提质项目（一期）-紫山镇政府宿舍改造 | 改建 | 紫山镇油园村翁后182号 | 紫山镇人民政府 | 72 | 2858
7 | 惠安县偏远乡镇安居提质项目（一期）-小岞镇派出所宿舍改造 | 改建 | 小岞镇前海村路亭110号 | 小岞镇人民政府 | 32 | 1000
8 | 惠安县偏远乡镇安居提质项目（一期）-小岞镇政府宿舍改造 | 改建 | 小岞镇岞兴街186号 | 小岞镇人民政府 | 71 | 2823.04
9 | 惠安县偏远乡镇教职工安居工程（一期）-惠安大吴中学教师宿舍楼 | 新建 | 惠安县东桥镇大吴村大吴1007号 | 福建省惠安大吴中学 | 50 | 2350.48
10 | 惠安县偏远乡镇教职工安居工程（一期）-小岞第二中心小学宿舍楼 | 新建 | 小岞镇岞兴街985号 | 小岞镇人民政府 | 30 | 1742.15
11 | 惠安县偏远乡镇教职工安居工程（一期）-净峰中学宿舍楼（二号楼） | 新建 | 惠安县净峰镇山前村 | 净峰中学 | 40 | 4200
12 | 福建六洲食品有限公司总部宿舍 | 新建 | 惠东工业区（北至燎原村，南至空地，西至上胡新村，东至二号路 | 惠安六洲食品有限公司 | 208 | 7861.8
13 | 福建省天智创新材料有限公司宿舍楼 | 新建 | 福建省惠安县东桥镇屿头山村屿头1025号 | 福建省天智创新材料有限公司 | 119 | 7457.79
14 | 泉州协宇新材料科技有限公司5#宿舍楼项目 | 新建 | 福建省泉州市惠安县东桥镇埔殊村东蔡333号 | 泉州协宇新材料科技有限公司 | 163 | 7575.08
15 | 泉州GC项目宿舍楼（泉州GC石油基地有限责任公司） | 新建 | 惠安县净峰镇 | 泉州GC石油基地有限责任公司 | 31 | 1342
16 | 福建亿鑫生态农业有限公司1#、2#员工宿舍楼 | 新建 | 惠安县辋川镇坑南村北侧为惠东快速公路；南侧为惠安恒源塑胶有限公司 | 福建亿鑫生态农业有限公司 | 190 | 10550
合计 |  |  |  |  | 1320 | 63120.93
21 | 福建荣发石业有限公司宿舍 | 改建 | 山霞镇山霞村惠崇路北侧 | 福建荣发石业有限公司 | 16 | 860
24 | 闽西南绿色建筑产业园HG挂-2022-18#地块项目32#（含地下室） | 新建 | 惠安县黄塘镇虎窟村 | 惠安闽西南工业园区开发有限公司 | 304 | 14321.1
[5 empty] | 1830 | 88852.03
#REF!
23 | 惠安县黄塘镇凯琪幼儿园 | 新建 | 福建省泉州市惠安县黄塘镇省吟村杏尾自然村 | 泉州市凯琪投资有限公司 | 78 | 16080.29